## 表紙
H3C IRFスイッチ構成 テスト項目書
案件名 | 物流センター ネットワーク構築
対象機器 | H3C S5130S-28S-EI ×2台（IRF構成）
接続構成 | デイジーチェーン接続（IRF-port1/2 ↔ 2/1、IRFリンク1本）
構築方式 | 場内でIRFスタックを構築・検証後、電源OFFにして現地へ搬入し再結線
MAD設定 | 未設定（本件では対象外）
作成日 | 2026年08月17日
作成者
版数 | Rev.1.4
実施場所 凡例
場内 | 自社内で機器を用意し、事前に実施可能な単体・機能テスト
現地 | 現地への搬入・再結線後、または既設環境との接続が必要な結合テスト
参考資料
コマンドリファレンス | H3C S5130S-HI[EI]&S5110V2&S3100V3-EI Switch Series Command References - Virtual Technologies Command Reference（IRF commands）
URL | https://www.h3c.com/en/d_201909/1226729_294551_0.htm
備考 | IRF形成・役割・リンク状態に関する期待結果は上記メーカー公式資料の記載表示例に基づく。ホスト名/管理IP/VLAN/ポート設定等の個別値は現地設計書（パラメータシート）に基づき別途定める。場内構築後の現地再結線に伴うリスク（誤結線・設定未保存等）は「現地移設・再構築確認」カテゴリで重点的に確認する。
改訂履歴
版数 | 日付 | 改訂内容 | 作成者
Rev.1.0 |  | 初版作成
Rev.1.1 |  | 実施場所（場内／現地）の区分を追加
Rev.1.2 |  | IRF関連項目の期待結果をH3C公式コマンドリファレンスの記載に基づき具体化
Rev.1.3 |  | 初期設定確認をホスト名／バージョン／VLAN等の項目に細分化
Rev.1.4 | 2026/08/17 | 場内構築・電源OFF・現地再結線の運用を踏まえ「現地移設・再構築確認」カテゴリを追加
承認
承認 | 確認 | 作成

## テスト項目
H3C IRFスイッチ構成 テスト項目一覧
実施場所：場内＝自社内で事前実施可能／現地＝現地の再結線・既設環境接続が必要な結合テスト ※印の期待結果はH3C公式コマンドリファレンスの記載例に基づく（表紙シート参照）
No | カテゴリ | テスト区分 | 実施場所 | テスト項目 | テスト内容・手順 | 期待結果 | 実施結果 | 実施日 | 担当 | 備考
1 | 基本疎通・単体 | 単体 | 場内 | ホスト名確認 | display current-configuration（またはdisplay this）でホスト名（sysname）が設計書（パラメータシート）通りか確認する | 2台それぞれのホスト名が設計書通りに設定されていること
2 | 基本疎通・単体 | 単体 | 場内 | ソフトウェアバージョン確認 | display version で各機器のソフトウェアバージョン・パッチバージョンを確認する | 2台とも指定バージョンで一致していること（バージョン不一致はIRF形成不可の原因になるため必須確認） |  |  |  | 関連：IRF構成側「ソフトウェアバージョン整合性確認」と対応
3 | 基本疎通・単体 | 単体 | 場内 | 管理IPアドレス確認 | 管理VLANインタフェースのIPアドレス・サブネットマスクが設計書通りか確認する | 設計書通りのIPアドレスが設定されていること
4 | 基本疎通・単体 | 単体 | 場内 | VLAN設定確認（初期） | display vlan brief で作成済みVLAN一覧が設計書通りか確認する | 設計書に記載のVLAN ID・VLAN名がすべて作成されていること
5 | 基本疎通・単体 | 単体 | 場内 | ポート設定確認 | 各ポートのアクセス/トランク種別、割当てVLAN、speed/duplexが設計書通りか確認する | 設計書通りのポート設定になっていること
6 | 基本疎通・単体 | 単体 | 場内 | スイッチ間リンク疎通確認 | IRF接続前の物理リンク（トランクポート）でping疎通を確認する | 正常に疎通すること
7 | IRF構成 | 単体 | 場内 | IRF形成確認 | 2台をIRF接続し、display irf コマンドで1台の論理スイッチとして認識されるか確認する | ※ display irf 実行時、各メンバーがMemberID・Role・Priority・CPU-Macとともに一覧表示され、マスター側のMemberIDにアスタリスク(*)が付くこと。画面下部にBridge MAC・Domain IDが表示されること。 |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf」
8 | IRF構成 | 単体 | 場内 | マスター/スレーブ役割確認 | priority設定に基づき、意図した機器がマスターとして選出されるか確認する | ※ 事前にirf member priorityで優先度を高く設定した機器がdisplay irfでRole＝Master、他方がStandby(Subordinate)と表示されること。 |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf」
9 | IRF構成 | 単体 | 場内 | ソフトウェアバージョン整合性確認 | IRFメンバー間でOSバージョンが一致しているか確認する | display versionでバージョン一致を確認。不一致の場合はirf auto-update enable（既定で有効）によりマスターのイメージが自動配布されること。 |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「irf auto-update enable」
10 | IRF構成 | 単体 | 場内 | 設定同期確認 | マスター側で設定変更を行い、スレーブ側に同期されるか確認する | 変更内容が両メンバーに反映されること（display current-configurationで確認、公式資料に固定出力例の記載なし）
11 | 冗長性・障害シミュレーション | 機能 | 場内 | IRFリンク断確認（デイジーチェーン） | IRFリンク（1本）を切断し、スタックがどのように分離・動作するか確認する | ※ display irf link でStatusがUP→DOWNに変化、display irf topologyでLinkがDOWN、neighbor欄が「---」になること。本構成はIRFリンク1本のため、この時点でスタックが分離し双方が独立動作する点を事前に合意しておく。 |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf link」「display irf topology」
12 | 冗長性・障害シミュレーション | 機能 | 場内 | マスター障害時フェイルオーバー | マスターを強制的に停止させ、スレーブが即座にマスターへ昇格するか確認する | 残存機器がdisplay irfでRole＝Masterに切り替わること。切替時間の具体的な保証値は公式資料に記載がなく、irf link-delay設定（既定4秒）等に依存するため現地測定が必要。 |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf」「irf link-delay」
13 | 冗長性・障害シミュレーション | ― | ― | MAD（スプリットブレイン検知） | ― | 対象外（本件はMAD未設定のため実施しない） | 対象外
14 | 冗長性・障害シミュレーション | 機能 | 場内 | 再起動・電源断からの復旧確認 | 片方の機器を再起動・電源断させ、正常にIRFへ再参加するか確認する | 復旧後、display irfで再び正常なMemberID・Roleが表示され、IRFへ自動再参加すること。 |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf」
15 | VLAN・経路 | 機能 | 場内 | VLAN間ルーティング確認 | L3スイッチとして構成している場合、VLAN間通信が正しく機能するか確認する | 設定通りにVLAN間通信が可能・不可能であること（期待値は現地VLAN設計に依存するため、公式コマンド資料に固定の記載なし）
16 | VLAN・経路 | 機能 | 場内 | タグ/アンタグVLAN確認 | タグVLAN・アンタグVLANの通信範囲が意図通りか確認する | 意図した範囲でのみ通信可能であること（現地VLAN設計に依存するため、公式コマンド資料に固定の記載なし）
17 | 現地移設・再構築確認 | 結合 | 現地 | 配線再現性確認（IRFリンク） | 場内で構築したIRFポート結線（IRF-port1/2↔2/1等）を、現地でも同一のポート・ケーブル対応で再結線しているか確認する | 場内構築時と同一のIRFポート対応で結線されていること。誤結線はIRF不形成・分離の原因となるため、結線図と実配線を突き合わせて確認する
18 | 現地移設・再構築確認 | 結合 | 現地 | コンフィグ保存確認（場内終了時点） | 現地作業開始前に、場内での作業完了時点でsaveコマンドにより設定がstartup.cfgへ保存済みであったかを確認する | 場内での最終設定がstartup.cfgに保存されていること（未保存の場合、電源断で設定が消失するため現地作業前に必ず確認）
19 | 現地移設・再構築確認 | 結合 | 現地 | 電源投入・起動確認（現地） | 現地にて2台へ電源を投入し、正常に起動するか確認する | 2台とも正常に起動し、起動ログ・アラームにエラーがないこと
20 | 現地移設・再構築確認 | 結合 | 現地 | IRF再形成確認（現地） | display irf コマンドで、場内構築時と同一のMemberID・Role・Priority・Bridge MAC・Domain IDが再現されているか確認する | ※ 場内検証時と同一の構成情報（MemberID、Bridge MAC、Domain IDなど）が表示され、1台のIRFとして正常に再形成されること |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf」
21 | 現地移設・再構築確認 | 結合 | 現地 | マスター選出確認（現地） | 場内で設定したpriorityに基づき、場内検証時と同じ機器がMasterとして選出されているか確認する | 場内と同一の機器がMasterとなること。異なる場合は優先度設定またはブート順序に差異がないか原因を確認する
22 | 現地移設・再構築確認 | 結合 | 現地 | コンフィグ内容一致確認（現地） | display current-configurationの内容が、場内での最終設定内容と一致しているか確認する | 場内で保存した設定が現地でもそのまま反映されていること（差分がある場合は搬送中の操作・誤設定を疑う）
23 | 現地移設・再構築確認 | 結合 | 現地 | IRFリンク状態確認（現地） | display irf link ／ display irf topology でIRFリンクの状態を確認する | ※ 両IRFポートともStatus＝UP、topology上でもneighborが正しく認識されていること |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf link」「display irf topology」
24 | 結合テスト（既設環境接続） | 結合 | 現地 | 外部スイッチとのリンクアグリゲーション確認 | 既設の外部機器とLACPで接続し、IRF両メンバーにまたがるリンクアグリゲーションが正常動作するか確認する | 両メンバーにまたがる構成でも正常に負荷分散・冗長化されること（期待値は既設機器側の設定にも依存するため、公式資料に固定の記載なし）
25 | 結合テスト（既設環境接続） | 結合 | 現地 | 既設ネットワークとの疎通確認 | 既設ルータ・上位ネットワークとの経路・疎通を確認する | 既設環境との通信が正常に確立されること（現地ネットワーク設計に依存）
26 | 結合テスト（既設環境接続） | 結合 | 現地 | スループット測定（実環境） | 実際のケーブル配線・設置環境下でトランクリンク・IRFリンクの帯域を負荷試験する | 想定トラフィック量で遅延・パケットロスがないこと（数値目標は案件要件に基づき別途設定。メーカー資料に固定基準値の記載なし）
27 | 結合テスト（既設環境接続） | 結合 | 現地 | 現地疎通確認（総合） | 実際の設置環境（什器配置・ケーブル長・電源）を踏まえ、業務端末・上位システムとの疎通を確認する | 設置後、業務システムとの通信が正常に行えること（現地環境依存のため固定基準値なし）