## 表紙
H3C IRFスイッチ構成 テスト項目書（MAD設定あり版）
案件名 | 物流センター ネットワーク構築（MAD設定ありパターン）
対象機器 | H3C S5130S-28S-EI ×2台（IRF構成）
接続構成 | デイジーチェーン接続（IRF-port1/2 ↔ 2/1、IRFリンク1本）
構築方式 | 場内でIRFスタックを構築・検証後、電源OFFにして現地へ搬入し再結線
MAD設定 | 設定あり（BFD MAD方式を想定。専用リンク・VLANインタフェースを使用）
作成日 | 2026年08月17日
作成者
版数 | MAD設定あり版 Rev.1.0
本版について | 本版は、MADを有効化する場合を想定した参考版です。実案件（無印版）は上長判断によりMAD未設定のため対象外としています。方式選定（BFD／LACP／ARP）は現地のネットワーク構成に応じて別途決定してください。
実施場所 凡例
場内 | 自社内で機器を用意し、事前に実施可能な単体・機能テスト
現地 | 現地への搬入・再結線後、または既設環境との接続が必要な結合テスト
参考資料
コマンドリファレンス | H3C S5130S-HI[EI]&S5110V2&S3100V3-EI Switch Series Command References - Virtual Technologies Command Reference（IRF commands / MADコマンド群含む）
URL | https://www.h3c.com/en/d_201909/1226729_294551_0.htm
備考 | MAD関連の期待結果（display mad／display mad verboseの出力仕様）は上記メーカー公式資料に基づく。BFD MADは専用のVLANインタフェースまたは管理Ethernetポートを使用し、他のMAD方式（ARP／ND／LACP）と併用しないこと。
改訂履歴
版数 | 日付 | 改訂内容 | 作成者
Rev.1.0 | 2026/08/17 | 無印版（MAD未設定）をベースに、MAD設定ありパターンとして新規作成
承認
承認 | 確認 | 作成

## テスト項目
H3C IRFスイッチ構成 テスト項目一覧（MAD設定あり版）
実施場所：場内＝自社内で事前実施可能／現地＝現地の再結線・既設環境接続が必要な結合テスト ※印の期待結果はH3C公式コマンドリファレンスの記載例に基づく（表紙シート参照）
No | カテゴリ | テスト区分 | 実施場所 | テスト項目 | テスト内容・手順 | 期待結果 | 実施結果 | 実施日 | 担当 | 備考
1 | 基本疎通・単体 | 単体 | 場内 | ホスト名確認 | display current-configuration（またはdisplay this）でホスト名（sysname）が設計書（パラメータシート）通りか確認する | 2台それぞれのホスト名が設計書通りに設定されていること
2 | 基本疎通・単体 | 単体 | 場内 | ソフトウェアバージョン確認 | display version で各機器のソフトウェアバージョン・パッチバージョンを確認する | 2台とも指定バージョンで一致していること（バージョン不一致はIRF形成不可の原因になるため必須確認） |  |  |  | 関連：IRF構成側「ソフトウェアバージョン整合性確認」と対応
3 | 基本疎通・単体 | 単体 | 場内 | 管理IPアドレス確認 | 管理VLANインタフェースのIPアドレス・サブネットマスクが設計書通りか確認する | 設計書通りのIPアドレスが設定されていること
4 | 基本疎通・単体 | 単体 | 場内 | VLAN設定確認（初期） | display vlan brief で作成済みVLAN一覧が設計書通りか確認する | 設計書に記載のVLAN ID・VLAN名がすべて作成されていること
5 | 基本疎通・単体 | 単体 | 場内 | ポート設定確認 | 各ポートのアクセス/トランク種別、割当てVLAN、speed/duplexが設計書通りか確認する | 設計書通りのポート設定になっていること
6 | 基本疎通・単体 | 単体 | 場内 | スイッチ間リンク疎通確認 | IRF接続前の物理リンク（トランクポート）でping疎通を確認する | 正常に疎通すること
7 | IRF構成 | 単体 | 場内 | IRF形成確認 | 2台をIRF接続し、display irf コマンドで1台の論理スイッチとして認識されるか確認する | ※ display irf 実行時、各メンバーがMemberID・Role・Priority・CPU-Macとともに一覧表示され、マスター側のMemberIDにアスタリスク(*)が付くこと。画面下部にBridge MAC・Domain IDが表示されること。 |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf」
8 | IRF構成 | 単体 | 場内 | マスター/スレーブ役割確認 | priority設定に基づき、意図した機器がマスターとして選出されるか確認する | ※ 事前にirf member priorityで優先度を高く設定した機器がdisplay irfでRole＝Master、他方がStandby(Subordinate)と表示されること。 |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf」
9 | IRF構成 | 単体 | 場内 | ソフトウェアバージョン整合性確認 | IRFメンバー間でOSバージョンが一致しているか確認する | display versionでバージョン一致を確認。不一致の場合はirf auto-update enable（既定で有効）によりマスターのイメージが自動配布されること。 |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「irf auto-update enable」
10 | IRF構成 | 単体 | 場内 | 設定同期確認 | マスター側で設定変更を行い、スレーブ側に同期されるか確認する | 変更内容が両メンバーに反映されること（display current-configurationで確認、公式資料に固定出力例の記載なし）
11 | 冗長性・障害シミュレーション | 機能 | 場内 | IRFリンク断確認（デイジーチェーン） | IRFリンク（1本）を切断し、スタックがどのように分離・動作するか確認する | ※ display irf link でStatusがUP→DOWNに変化、display irf topologyでLinkがDOWN、neighbor欄が「---」になること。IRFリンクが1本のため、この時点でスタックが分離する。MAD設定ありの場合、以降のMAD検知テストで分離後の挙動を確認する。 |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf link」「display irf topology」
12 | 冗長性・障害シミュレーション | 機能 | 場内 | マスター障害時フェイルオーバー | マスターを強制的に停止させ、スレーブが即座にマスターへ昇格するか確認する | 残存機器がdisplay irfでRole＝Masterに切り替わること。切替時間の具体的な保証値は公式資料に記載がなく、irf link-delay設定（既定4秒）等に依存するため現地測定が必要。 |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf」「irf link-delay」
13 | MAD（スプリットブレイン検知）構成 | 単体 | 場内 | MAD方式選定・設計確認 | 設計書に基づき使用するMAD方式（BFD MAD／LACP MAD／ARP MAD）を確認する。本版はBFD MAD（専用VLANインタフェース使用）を想定 | 設計書通りの方式が選定されていること。ARP MAD・ND MAD・LACP MAD・BFD MADは互いに衝突処理が異なるため、複数方式を同時に有効化しないこと |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「mad bfd enable」使用ガイドライン
14 | MAD（スプリットブレイン検知）構成 | 単体 | 場内 | MAD専用リンク・VLAN結線確認 | BFD MAD用に確保した物理ポート・VLANインタフェースが設計書通りに結線・設定されているか確認する | MAD専用VLANが他用途（通常データVLAN等）と兼用されていないこと。VLAN-interface1は使用しないこと |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「mad bfd enable」使用ガイドライン
15 | MAD（スプリットブレイン検知）構成 | 単体 | 場内 | MAD IPアドレス設定確認 | mad ip address コマンドで各メンバーに設定したMAD IPアドレスを確認する | 両メンバーのMAD IPアドレスが同一サブネット上にあり、ip addressコマンドと併用されていないこと |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「mad ip address」
16 | MAD（スプリットブレイン検知）構成 | 単体 | 場内 | MAD有効化確認 | mad bfd enable 実行後、display mad で状態を確認する | ※ display mad で「MAD BFD enabled」と表示されること |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display mad」
17 | MAD（スプリットブレイン検知）構成 | 単体 | 場内 | MAD正常状態確認 | display mad verbose で詳細情報を確認する | ※ Multi-active recovery state: No（正常＝Recovery状態でない）、MAD BFDのMAD statusがNormal、Member ID・MAD IP address・Neighborが両メンバー分正しく表示されること |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display mad」
18 | MAD（スプリットブレイン検知）構成 | 機能 | 場内 | スプリットブレイン検知テスト（疑似障害） | IRFリンクのみを切断し、MAD専用リンクは維持したまま、スプリット状態を発生させて検知動作を確認する | ※ 一方のIRFがMulti-active recovery state: Yes（Recovery状態）に遷移し、システム除外インタフェース（IRF物理IF、BFD MAD IF等）以外のサービスインタフェースがシャットダウンされること。もう一方はActive状態を維持し通信を継続すること |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display mad」Multi-active recovery state項
19 | MAD（スプリットブレイン検知）構成 | 機能 | 場内 | MAD復旧確認 | IRFリンクを復旧させ、Recovery状態のIRFが正常状態に戻るか確認する（自動復旧しない場合はmad restoreコマンドを実行） | ※ IRFリンク復旧後、両メンバーが1つのIRFとして再形成され、Recovery状態が解除されること。mad restoreコマンド実行時は「Restoring from multi-active conflict state」等のメッセージが表示されること |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「mad restore」
20 | 冗長性・障害シミュレーション | 機能 | 場内 | 再起動・電源断からの復旧確認 | 片方の機器を再起動・電源断させ、正常にIRFへ再参加するか確認する | 復旧後、display irfで再び正常なMemberID・Roleが表示され、IRFへ自動再参加すること。 |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf」
21 | VLAN・経路 | 機能 | 場内 | VLAN間ルーティング確認 | L3スイッチとして構成している場合、VLAN間通信が正しく機能するか確認する | 設定通りにVLAN間通信が可能・不可能であること（期待値は現地VLAN設計に依存するため、公式コマンド資料に固定の記載なし）
22 | VLAN・経路 | 機能 | 場内 | タグ/アンタグVLAN確認 | タグVLAN・アンタグVLANの通信範囲が意図通りか確認する | 意図した範囲でのみ通信可能であること（現地VLAN設計に依存するため、公式コマンド資料に固定の記載なし）
23 | 現地移設・再構築確認 | 結合 | 現地 | 配線再現性確認（IRF・MADリンク） | 場内で構築したIRFポート結線およびMAD専用リンクを、現地でも同一のポート・ケーブル対応で再結線しているか確認する | 場内構築時と同一のIRF・MADポート対応で結線されていること。誤結線はIRF不形成・MAD誤検知の原因となるため、結線図と実配線を突き合わせて確認する
24 | 現地移設・再構築確認 | 結合 | 現地 | コンフィグ保存確認（場内終了時点） | 現地作業開始前に、場内での作業完了時点でsaveコマンドにより設定がstartup.cfgへ保存済みであったかを確認する | 場内での最終設定（MAD設定含む）がstartup.cfgに保存されていること
25 | 現地移設・再構築確認 | 結合 | 現地 | 電源投入・起動確認（現地） | 現地にて2台へ電源を投入し、正常に起動するか確認する | 2台とも正常に起動し、起動ログ・アラームにエラーがないこと
26 | 現地移設・再構築確認 | 結合 | 現地 | IRF再形成確認（現地） | display irf コマンドで、場内構築時と同一のMemberID・Role・Priority・Bridge MAC・Domain IDが再現されているか確認する | ※ 場内検証時と同一の構成情報が表示され、1台のIRFとして正常に再形成されること |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf」
27 | 現地移設・再構築確認 | 結合 | 現地 | MAD再有効化確認（現地） | display mad ／ display mad verbose で、現地再構築後もMADが場内と同じ状態で正常稼働しているか確認する | ※ MAD BFD enabledのまま、Multi-active recovery state: No、MAD statusがNormalであること |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display mad」
28 | 現地移設・再構築確認 | 結合 | 現地 | IRFリンク状態確認（現地） | display irf link ／ display irf topology でIRFリンクの状態を確認する | ※ 両IRFポートともStatus＝UP、topology上でもneighborが正しく認識されていること |  |  |  | 出典：H3C公式コマンドリファレンス「display irf link」「display irf topology」
29 | 結合テスト（既設環境接続） | 結合 | 現地 | 外部スイッチとのリンクアグリゲーション確認 | 既設の外部機器とLACPで接続し、IRF両メンバーにまたがるリンクアグリゲーションが正常動作するか確認する | 両メンバーにまたがる構成でも正常に負荷分散・冗長化されること（期待値は既設機器側の設定にも依存するため、公式資料に固定の記載なし）
30 | 結合テスト（既設環境接続） | 結合 | 現地 | 既設ネットワークとの疎通確認 | 既設ルータ・上位ネットワークとの経路・疎通を確認する | 既設環境との通信が正常に確立されること（現地ネットワーク設計に依存）
31 | 結合テスト（既設環境接続） | 結合 | 現地 | スループット測定（実環境） | 実際のケーブル配線・設置環境下でトランクリンク・IRFリンクの帯域を負荷試験する | 想定トラフィック量で遅延・パケットロスがないこと（数値目標は案件要件に基づき別途設定。メーカー資料に固定基準値の記載なし）
32 | 結合テスト（既設環境接続） | 結合 | 現地 | 現地疎通確認（総合） | 実際の設置環境（什器配置・ケーブル長・電源）を踏まえ、業務端末・上位システムとの疎通を確認する | 設置後、業務システムとの通信が正常に行えること（現地環境依存のため固定基準値なし）